## 工作表1
主功能 | 分支功能 | 执行周期 | 执行人 | 备注 | 状态 | 不明确的需求
主界面 | WEB主界面 | 第一期 | 杨小军 |  | 完成
每日推荐
每日新闻
可配置的合作伙伴
首页菜单列表展示
菜单列表的管理
品牌，车型，价格，车龄列表及数量的展示
我要买车
| 我要买车列表展示 | 第一期 | 杨小军 | 纳入第二期，依赖于搜索
| 车辆详情 | 第一期 | 贺剑锋
| 添加到购物车（包含一个可配置的限定数量，不能无限制的添加） | 第一期 |  | 纳入第二期，和下单流程相关
| 添加收藏与取消收藏（包含一个可配置的限定数量，不能无限制的添加） | 第一期 | 杨小军
| 从购物车移动到搜藏夹，或从收藏夹移动到购物车 | 第一期
搜索功能
分页展示搜索功能
筛选功能
我要卖车
| 添加车辆信息 | 第一期 | 贺剑锋
| 正在出售的车辆列表（分页展示） | 第一期 | 贺剑锋 | 纳入第一期，已经做了部分
| 删除正在出售车辆 | 第一期 | 贺剑锋 | 纳入第一期，已经做了部分
| 车辆详细信息（产品展示页面) | 第一期 | 贺剑锋
| 编辑正在出售的车辆信息 | 第一期 | 贺剑锋 | 纳入第一期，已经做了部分
购物车
| 购物车列表 | 第一期 |  | 纳入第二期，和下单流程相关
删除选择车辆
车辆详情
结算(生成订单)
| 支付 |  |  |  |  | 如果是用银联支付，需要用企业去申请一个企业账号
个人中心
| 我的资料展示（包含根据选择的省份，动态加载对应的城市） | 第一期 | 何园 |  | Mobile/Web都出错
| 修改资料信息 | 第一期 | 何园
| 登录状态修改密码（和鲜辉确认后，决定没有意义再输入手机验证码） | 第一期 | 何园
手机找回密码（包含发送手机验证码）
邮箱找回密码（包含发送验证码到邮箱）
| 修改手机绑定 | 第一期 | 何园
| 修改邮件绑定（包含发送确认绑定链接到邮箱） | 第一期 | 何园
| 身份认证 |  |  |  |  | 如何身份认证，没有看到相关的截图？
| 买车记录 |  |  |  |  | 默认是按照未付款时间倒序排列？
卖车记录
注册登录
| 用户登录 | 第一期 | 杨小军 |  | 完成
| 个人用户注册 | 第一期 | 杨小军 |  | 完成
| 经销商注册 | 第一期 | 杨小军 |  | 完成 | 经销商地址是需要在注册页面就要填写，那应该和其他的地址信息一致先要有省，市，区县然后才是详细地址
| 注册条款 | 第二期 |  | 静态页面管理，纯数据，纳入第二期
| 获取验证码 | 第一期 | 何园
| 找回密码 | 第一期 | 何园 | 第二期
注册登录
购车指南
贷款&保险
认证二手车
关于我们
意见反馈
检查更新