## 工作表1
主功能 | 分支功能 | 执行周期 | 执行人 | 备注 | 状态
主界面 | WEB主界面 | 第一期 | 杨小军 |  | 完成
我要买车
| 我要买车列表展示 | 第一期 | 杨小军 | 纳入第二期，依赖于搜索
| 车辆详情 | 第一期 | 贺剑锋
| 添加到购物车 | 第一期 |  | 纳入第二期，和下单流程相关
| 添加收藏与取消收藏 | 第一期 | 杨小军
搜索功能
筛选功能
我要卖车
| 添加车辆信息 | 第一期 | 贺剑锋
| 正在出售的车辆列表 | 第一期 | 贺剑锋 | 纳入第一期，已经做了部分
| 删除正在出售车辆 | 第一期 | 贺剑锋 | 纳入第一期，已经做了部分
| 车辆详细信息 | 第一期 | 贺剑锋
| 编辑正在出售的车辆信息 | 第一期 | 贺剑锋 | 纳入第一期，已经做了部分
购物车
| 购物车列表 | 第一期 |  | 纳入第二期，和下单流程相关
删除选择车辆
车辆详情
结算(生成订单)
个人中心
| 我的资料展示 | 第一期 | 何园
| 修改资料信息 | 第一期 | 何园
| 修改密码 | 第一期 | 何园
| 修改手机绑定 | 第一期 | 何园
| 修改邮件绑定 | 第一期 | 何园
身份认证
我的收藏界面
删除收藏
显示车辆详情
买车记录
卖车记录
注册登录
| 用户登录 | 第一期 | 杨小军 |  | 完成
| 个人用户注册 | 第一期 | 杨小军 |  | 完成
| 经销商注册 | 第一期 | 杨小军 |  | 完成
| 注册条款 | 第一期 |  | 静态页面管理，纯数据，纳入第二期
| 获取验证码 | 第一期 | 何园
| 找回密码 | 第一期 | 何园
注册登录
购车指南
贷款&保险
认证二手车
关于我们
意见反馈
检查更新